ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении  мероприятий

по реализации предложений и замечаний, высказанных населением в январе-феврале 2018 года

на отчетных встречах акима района, акимов сельских округов и села Каменка  Астраханского района

по состоянию на 1 июля 2018 года

| п/п | Поручения | Ответственные исполнители Сроки исполнения | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | О проведении ремонта дороги по ул. Маяковского села Астраханка. | Мухаметжанов С.Г., руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог 01.10.2018 г. | Исполнено. Работы по текущему ремонту дорог улиц села Астраханка, в том числе ул.Маяковского проведены, за счет средств областного бюджета, на сумму 18,9 млн.тенге. |
| 2. | О проведении ремонта сети водопровода в селе Акбеит. | Мухаметжанов С.Г., руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог 01.10.2018 г. | На исполнении. Работы по проведению ремонта сети водопровода в с.Акбеит планируется провести в сентябре месяце за счет средств КСН. |
| 3. | О проведении текущего ремонта внутрипоселковых дорог в селе Новый Колутон. | Мухаметжанов С.Г., руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, Курман Т., аким Острогорского сельского округа 01.09.2018 г. | На исполнении. Ремонт внутрипоселковых дорог в селе Новый Колутон планируется провести в июле 2018 года силами ТОО «Острогорский» и частными предпринимателями села Новый Колутон. |
| 4. | О ремонте КТП в селе Шиликты. | Шмидт И.В., начальник Астраханских районных электрических сетей (по согласованию) 01.08.2018 г. | На исполнении. Плановые работы по ремонту КТП в с.Шиликты запланированы в июле месяце т.г. |
| 5. | О проведении ремонта КТП №18 в селе Зеленое. | Шмидт И.В., начальник Астраханских районных электрических сетей (по согласованию) 01.08.2018 г. | На исполнении. Плановые работы по ремонту КТП №18 в с.Зеленое запланированы в июле месяце т.г. за счет средств Астраханских РЭС. |
| 6. | Об оказании помощи (Корой Т.Д., проживающей в селе Зеленое) в ремонте кровли, пострадавшего вследствие стихийного бедствия (буран) | Вереина С.Г., руководитель отдела занятости и социальных программ, Овчинников Е.А. аким Есильского сельского округа 01.04.2018 г. | Исполнено. Работы по ремонту кровли проведены. Оказана помощь в ремонте кровли ТОО «Зеленое-1», также согласно заключения специальной комиссии (протокол №2 от 12.02.2018 года) и решения отдела занятости и социальных программ Астраханского района гражданке Корой Т.Д., выделена материальная помощь в размере 120250 тенге. |
| 7. | Об увеличении скорости интернета в Булактинской основной школе. | Галинов В.В., начальник линейно-технического цеха (по согласованию) 01.09.2018 г. | Исполнено. Проведены работы по монтажу радиомоста, техническая возможность предоставления услуги со скоростью до 10 Мбит обеспечены. Установлена услуга ШПД со скоростью 4 МБ/с. |

Аким Астраханского района                                                               Н. Сеилов