Утвержден постановлением

Астраханской районной

избирательной комиссии

№22/2 от «28» августа 2018 г.

**Календарный план**

**основных мероприятий по подготовке и проведению выборов акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа вместо выбывших, назначенных на 08 октября 2018 года**

1. Доведение сообщения о дне выборов до сведения жителей соответствующей административно-территориальной единицы через местные средства массовой информации.

Территориальная избирательная комиссия.

(п.3,Ст.36-1)

2. Опубликование в средствах массовой информации состава соответствующей территориальной избирательной комиссии.

Территориальная избирательная комиссия.

не позднее чем через 10 дней после назначения выборов

(пп.1), 7), п.2,Ст.36-1)

3. Выдвижение кандидатов в акимы на альтернативной основе путем подачи в территориальную комиссию представления соответствующего акима и заявлений кандидатов о согласии баллотироваться кандидатами в акимы на территории соответствующей административно-территориальной единицы.

Аким района (города).

начинается за 30 дней до дня выборов-

**08 сентября 2018 года** и заканчивается за 25 дней до

дня выборов – **12 сентября 2018 года**.

(п.3, Ст. 36-1)

4. Составление списков выборщиков и вывешивание его в пункте для голосования.

Территориальная избирательная комиссия

по представлению секретаря

Соответствующего маслихата

(п.10, Ст. 36-1)

5. Установление соответствия кандидатов в акимы предъявляемым к ним требованиям.Составление соответствующего протокола.

Территориальная избирательная комиссия.

В течение трех дней.

(п.3, Ст. 36-1)

6. Представление в налоговые органы по месту жительства декларации о доходах и об имуществе **на 1 сентября 2018 года.**

Кандидат и его (ее) супруга (супруг).

До регистрации кандидата.

(п.3, Ст. 36-1)

7. Регистрация кандидатов и выдача соответствующего удостоверения.

Территориальная избирательная комиссия.

Начинается после получения всех

необходимых документов и заканчивается

за 15 дней до дня голосования –

**22 сентября 2018 года.**

(п.4, 6, Ст. 36-1)

8. Сообщение через местные средства массовой информации или иным способом о регистрации кандидатов.

Территориальная избирательная комиссия.

Не позднее чем на 7 день после

регистрации кандидатов.

(пп.1, п.5,Ст. 36-1)

9. Проверка достоверности декларации о доходах и об имуществе, задекларированных кандидатом и его (ее) супругой (супругом).

Органы налоговой службы.

В течение 7 дней со дня получения декларации

кандидата и его (ее) супруга (супруги).

(п.3, Ст. 36-1)

10. Регистрация доверенных лиц кандидатов и выдача соответствующих удостоверений.

Территориальная избирательная комиссия с момента

подачи списков доверенных лиц для регистрации.

(п.п. 2, п. 7, Ст. 36-1)

11. Предоставление кандидатам помещений для встреч с выборщиками на договорной основе.

Составление графика встреч кандидатов с выборщиками в выделенном помещении и опубликование его в средствах массовой информации.

Местные исполнительные органы

и органы местного самоуправления.

Соответствующие территориальные

избирательные комиссии.

В период проведения предвыборной агитации.

(пп.1), 7), п.2,Ст.36-1)

12. Проведение предвыборной агитации.

Кандидаты в акимы, их доверенные лица.

Начинается со дня окончания регистрации

кандидатов **23 сентября** заканчивается в **24 часа**

по местному времени **06 октября 2018 года.**

(п. 7, Ст. 36-1)

13. Регистрация избирательных фондов в территориальных избирательных комиссиях.

Кандидаты в акимы, их доверенные лица.

В течение одного календарного дня с момента

обращения кандидата в соответствующие

территориальные избирательные комиссии

(постановление Центральной избирательной комиссии

Республики Казахстан от 19.08.2010 г. № 7/8)

(пп.1), 7), п.2,Ст.36-1)

14. Открытие специальных временных счетов избирательных фондов.

Территориальная избирательная комиссия.

После регистрации кандидата.

(пп.1), 7), п.2,Ст.36-1)

15. Открытие пункта для голосования, составление соответствующего протокола.

Территориальная избирательная комиссия.

За **один час** до начала голосования.

(п. 10, Ст. 36-1)

16. Проведение выборов акима. Подсчет голосов и оглашение результатов голосования по выборам акима, составление протокола о результатах выборов акима.

Территориальная избирательная комиссия.

В течение **одного** дня **08 октября 2018 года**.

(п. 10, Ст. 36-1)

17. Регистрация избранного акима. Представление решения вышестоящему акиму и в соответствующий маслихат.

Территориальная избирательная комиссия.

В пятидневный срок со дня проведения

выборов – не позднее **13 октября 2018 года.**

(п. 11, Ст. 36-1)

18. Предоставление в территориальную избирательную комиссию отчета об использовании средств избирательного фонда кандидата.

Кандидаты в акимы.

Не позднее **5 дней** после установления

итогов выборов – **13 октября 2018 года**.

(п. 9, Ст. 36-1)

19. Опубликование в местных средствах массовой информации сообщения об итогах выборов и регистрации избранного акима.

Территориальная избирательная комиссия.

(пп.1), 7), п.2, п.11,Ст.36-1)