## Астраханка _ДК
Дорожная карта
по селу Астраханка Астраханского района
№ | Мероприятие | I квартал 2019 г. |  |  | II квартал 2019 г. |  |  | III квартал 2019 г. |  |  | IV квартал 2019 г. |  |  | I квартал 2020 г. |  |  | II квартал 2020 г. |  |  | III квартал 2020 г. |  |  | IV квартал 2020 г. |  |  | Окончательный срок завершения проекта | КПЭ (Конечный результат мероприятия) Форма завершения мероприятия | Бюджет (млрд. тенге) |  | Ответственное лицо | Соисполнители
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  |  | РБ | МБ
Всего | [27 empty] | 1.686 | 0
1 | Текущий ремонт главного корпуса и учебного корпуса №2 Агротехнического колледжа №6 в с.Астраханка | [25 empty] | Выполнение работ согласно сметной документации. (ремонт крыши, потолка, стен, подвалов, канализации, отопления и т.д.). Площадь объекта составит-3635,2 кв. м. Объем отремонтированного здания -10905 кв. м. Акт выполненных работ | 0.143 |  | ДЮСЕМБАЕВ Асет Буркитбаевич Руководитель отдела управления образования Акмолинской области | Подрядная организация
1.1 | Внесение изменений в план государственных закупок | [24 empty] | 17 июня 2019 года | Приказ
1.2 | Объявление конкурса | [24 empty] | 27 июня 2019 года | Размещение на веб-портале госзакупок объявления
1.3 | Заключение гражданско-правовой сделки | [24 empty] | 6 сентября 2019 года | Договор
1.4 | Реализация проекта | [24 empty] | 7 сентября по 10 ноября 2019 года | Открытие новых профессионально-технических квалификаций образования по востребованным специальностям на селе
2 | Реконструкция системы водоснабжения в с.Астраханка (6 очередь) | [25 empty] | Реконструкция водопровода 4,5 км и обустройство четырех скважин. Акт ввода в эксплуатацию | 0.152 |  | КУЛАКОВ Николай Иванович руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района | Подрядная организация
2.1 | Внесение изменений в план государственных закупок | [24 empty] | 10 июня 2019 года | Приказ
2.2 | Заключение договора путем прямого заключения (согласно ст.39 п.3 п.п.29 ЗРК "О государственных закупках") | [24 empty] | 11 июня 2019 года | Договор
2.3 | начало реализации проекта (строительство насосной станции) | [24 empty] | с 20 августа по 30 сентября 2019 года | Проведение реконструкции водопроводных сетей
2.4 | завершение реализации проекта (строительство разводящих сетей) | [24 empty] | с 1 октября по 30 ноября 2019 года | Акт выполненных работ
3 | Средний ремонт улично-дорожной сети с.Астраханка | [25 empty] | Протяженность отремонтированных дорог 4,7 км. Акт выполненых работ | 0.089 |  | МУХАМЕТЖАНОВ Сагинтай Гельманович руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунгального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Астраханского района | Подрядная организация
3.1 | Внесение изменений в план государственных закупок | [24 empty] | 17 Май 2019 года | Приказ
3.2 | Объявление конкурса | [24 empty] | 17 Май 2019 года | Размещение на веб-портале госзакупок объявления
3.3 | Заключение гражданско-правовой сделки | [24 empty] | 17 Июля 2019 года | Договор
3.4 | Реализация проекта (комплексная работа: частичное снятие асфальтового покрытия с добавлением нового матерала; устройство выравнивающего слоя; укрепление обочин) | [24 empty] | с 18 июля по 20 августа 2019 года | Акт выполненных работ
4 | Текущий ремонт тратуаров по улицам с.Астраханка, протяженностью 2 км | [25 empty] | Отремонтированных тротуарных дорожек 2,0 км. Акт выполненных работ | 0.22 |  | МУХАМЕТЖАНОВ Сагинтай Гельманович руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунгального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Астраханского района | Подрядная организация
4.1 | Внесение изменений в план государственных закупок | [24 empty] | 17 май 2019 года | Приказ
4.2 | Объявление конкурса | [24 empty] | 17 май 2019 года | Размещение на веб-портале госзакупок объявления
4.3 | Заключение гражданско-правовой сделки | [24 empty] | 17 июль 2019 года | Договор
4.4 | Реализация проекта (комплексная работа: ремонт поврежденных участков тротуаров из асфальта; замена поврежденных бортовых камней; погрузка строительного мусора) | [24 empty] | с 18 июля по 20 августа 2019 года | Акт выполненных работ
5 | Текущий ремонт Астраханского РДК с. Астраханка | [24 empty] | август 2019 года | Ремонтные работы (замена, учстановка) по электроосвещению в здании РДК. Площадь составила -2637,5 кв. м., объем - 9091 кв. м. | 0.032 |  | КАРАСАЕВА Гульнар Чапаевна Руководитель отдела культуры и развития языков Астраханского района | Подрядная организация
5.1 | Внесение изменений в план государственных закупок | [24 empty] | 17 май 2019 года | Приказ
5.2 | Объявление конкурса | [24 empty] | 17 май 2019 года | Размещение на веб-портале госзакупок объявления
5.3 | Заключение гражданско-правовой сделки | [24 empty] | 17 июля 2019 года | Договор
5.4 | Начало реализации проекта (дробление электропроводки) | [24 empty] | 18 июля 2019 года | Акт выполненных работ
5.5 | завершение реализации проекта (установка электрооборудования и электрических светодиодных прожекторов) | [24 empty] | 31 август 2019 года
6 | Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры со зданием котельной к индивидуальным жилым домам с.Астраханка, Астраханского района. | [24 empty] | ноябрь 2020 года | Строительство кательной 14 Гк, проведение сети водопровода 7,2 км, элетролинии 12,1 км и теплотрассы 4,8 км. Акт ввода в эксплуатацию | 1.05 |  | КУЛАКОВ Николай Иванович руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района | Подрядная организация
6.1 | Внесение изменений в план государственных закупок | [24 empty] | 10 июня 2019 года | Приказ
6.2 | Заключение договора путем прямого заключения (согласно ст.39 п.3 п.п.29 ЗРК "О государственных закупках") | [24 empty] | 10 июня 2019 года | Договор
6.3 | Начало реализации проекта (строительство здания для котельной) | [24 empty] | с 20 августа по 31 сентября 2019 года | Строительство здания котельной
6.4 | завершающее реализация проекта в 2019 году монтаж котельного и технологического оборудования | [24 empty] | с 26 августа по 31 декабря 2019 года | монтаж котельного и технологического оборудования
6.5 | Продолжение реализация проекта в 2020 году (Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, теплотрасса, водопровод и электросети) май-ноябрь 2020 год | [24 empty] | с 10 мая по 30 ноября 2020 года | Проект предоставляет возможность для расширения сети абонентов в том числе по подключению к центральному водоснабжению, теплоснабжения, электрификация индивидуального жилищного фонда села Астраханка