|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утвержденраспоряжением акимаАстраханского районаот 28 августа 2019 года № 74 |

**План**

**мероприятий по проведению национальной переписи населения**

**Республики Казахстан в 2020 году в Астраханском районе Акмолинской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Форма****завершения** | **Ответственные****за исполнение** | **Срок****исполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | Создание районной комиссии по содействию в проведении национальной переписи населения Республики Казахстан в 2020 году и утверждение Плана мероприятий | распоряжениеакимарайона | аппарат акима района | III квартал2019 года |
|  | Уточнение перечня и границ административно-территориальных единиц района | информацияв Департамент статистики | акимы сельских округов, отдел строительства, архитектуры и градостроительства, управление статистики Астраханского района (по согласованию)  | III-IV кварталы2019 года |
|  | Проведение массово-разъяснительной работы среди населения о целях и порядке проведения национальной переписи населения Республики Казахстан в 2020 году | ролики, баннеры, реклама и другие | отдел внутренней политики, СМИ | II полугодие 2019 года,I-IV кварталы2020 года |
|  | Составление списков жилищ, зданий и нежилых помещений в населенных пунктах | информацияв Департамент статистики | Акимы сельских округов, управление статистики Астраханского района(по согласованию) | III-IV кварталы2019 года |
|  | Изготовление, утверждение и представление в ДС картографических материалов (карты и схематические планы населенных пунктов) | утверждение картографическихматериалов | отдел строительства, архитектуры и градостроительства, отдел земельных отношений, акимы сельских округов, управление статистики Астраханского района(по согласованию) | IV квартал2019 годаI квартал2020 года |
|  | Разработка и утверждение календарного плана по проведению национальной переписи населения Республики Казахстан | календарный план | управление статистики Астраханского района(по согласованию) | IV квартал2019 года |
|  | Проведение работ по охвату переписью категорий населения с учетом особенностей их проживания:- закрытые учреждения (воинские части, тюрьмы, следственные изоляторы и другие);- учреждения временного проживания (больницы, санатории, дома отдыха, хостелы, гостиницы и другие);- учреждения постоянного проживания (дома ребенка, детские дома, школы-интернаты для детей оставшихся без попечения родителей, школы-интернаты для детей сирот, дома-интернаты для престарелых и инвалидов и другие | информацияв Департамент статистики | объединенный отдел по делам обороны (по согласованию), отдел полиции (по согласованию), районная больница (по согласованию), отдел предпринимательства и промышленности, акимы сельских округов, управление статистики Астраханского района(по согласованию) | IV квартал2019 годаI-IV кварталы2020 года |
|  | Оказание содействия в доставке оборудования, оргтехники, портативно-вычислительных устройств (планшетов), канцелярских товаров, портфелей и др. до Р(Г)УС  | разнарядка | аппарат акима района, акимы сельских округов | I квартал 2020 года |
|  | Оказание содействия органам статистики в подборе, обучении и укомплектовании переписных кадров | информацияв Департамент статистики | акимы сельских округов, управление статистики Астраханского района(по согласованию),отдел занятости и социальных программ | I-III кварталы2020 года |
|  | Обеспечение переписного персонала помещениями, оснащенными мебелью и телефонной связью, подключенными к интернет сети и Единой транспортной среде государственных органов (ЕТС ГО) | информацияв Департамент статистики | акимы сельских округов, управление статистики Астраханского района(по согласованию) | I-IV кварталы2020 года |
|  | Обеспечение безопасности интервьюеров I этапа (регистраторов) и интервьюеров II этапа (счетчиков) | информацияв Департамент статистики | акимы сельских округов, отдел полиции (по согласованию) | 1-30 июня 2020 года,1-30 октября 2020 года |
|  | Обеспечение переписного персонала транспортом в период I и II этапов национальной переписи населения 2020 года  | информацияв Департамент статистики | акимы сельских округов, управление статистики Астраханского района(по согласованию) | 1-30 июня 2020 года,1-30 октября2020 года |