

**О проведении национальной переписи населения Республики Казахстан в 2020 году**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2019 года № 419.

      В соответствии с подпунктом 3) статьи 11 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Провести национальную перепись населения Республики Казахстан в период с 1 по 30 октября 2020 года.

      2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению национальной переписи населения Республики Казахстан в 2020 году (далее - План).

      3. Центральным государственным и местным исполнительным органам:

      1) обеспечить своевременное исполнение мероприятий, предусмотренных Планом;

      2) не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Министерство национальной экономики Республики Казахстан информацию о ходе реализации мероприятий Плана.

      4. Министерству национальной экономики Республики Казахстан:

      1) не позднее 10 января, следующего за отчетным годом, представлять в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации мероприятий Плана;

      2) создать специальную комиссию для решения организационных и инструктивных вопросов, связанных с подготовкой и проведением национальной переписи населения Республики Казахстан в 2020 году, возложив на нее координацию деятельности центральных и местных исполнительных органов.

      5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*А. Мамин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 19 июня 2019 года № 419 |

 **План мероприятий по проведению национальной переписи населения Республики Казахстан в 2020 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Форма завершения** | **Ответственные за исполнение** | **Срок исполнения** | **Объем финансирования (тыс. тенге)** | **Источники финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|
1. |
Создание специальной комиссии для решения организационных и инструктивных вопросов, связанных с подготовкой и проведением национальной переписи населения Республики Казахстан в 2020 году |
приказ |
МНЭ |
III – IV кварталы 2019 года |
- |
не требуются |
|
2. |
Создание региональных комиссий по содействию в проведении национальной переписи населения Республики Казахстан в 2020 году |
распоряжения акимов |
акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
III – IV кварталы2019 года |
- |
не требуются |
|
3. |
Разработка и утверждение переписных листов, методологического инструментария по проведению национальной переписи населения Республики Казахстан в 2020 году, а также совместных актов о взаимодействии с государственными органами |
приказы |
МНЭ |
III – IV кварталы 2019 года |
- |
не требуются |
|
4. |
Проведение мероприятий по уточнению перечня и границ административно-территориальных единиц, упорядочение названия улиц, нумерации кварталов, домов и квартир, проведение работ с КСК, ЖСК, управляющими компаниями по уточнению количества проживающего населения |
информация в МНЭ |
акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
III – IV кварталы
2019 года |
в пределах выделенных средств |
местный бюджет |
|
5. |
Приобретение оборудования, оргтехники, портативно-вычислительных устройств (планшетов), программных продуктов, доработка модулей программного обеспечения (е - Статистика) и прочее |
акт выполненных работ |
МНЭ, МФ, МЦРОАП |
III – IV кварталы 2019 года |
в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 081 "Обеспечение представления статистической информации" |
республиканский бюджет |
|
6. |
Изготовление, утверждение и представление в МНЭ картографических материалов (карты и схематические планы населенных пунктов) |
утвержденные картографические материалы |
акиматы областей, городов республиканского значения и столицы, МСХ |
I – II кварталы
2020 года |
в пределах выделенных средств |
местный бюджет |
|
7. |
Тиражирование картографических материалов (карты и схематические планы населенных пунктов) |
картографические материалы |
МНЭ |
I – II кварталы
2020 года |
в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 081 "Обеспечение представления статистической информации" |
республиканский бюджет |
|
8. |
Проведение массово-разъяснительной работы среди населения о целях и порядке проведения национальной переписи населения Республики Казахстан в 2020 году |
ролики, баннеры, реклама и другое |
МНЭ, МИОР, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
II – IV кварталы
2020 года |
в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 081 "Обеспечение представления статистической информации" |
республиканский и (или) местный бюджеты |
|
9. |
Подбор и обучение переписного персонала |
приказ |
территориальные органы КС МНЭ |
II – IV кварталы
2020 года |
в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 081 "Обеспечение представления статистической информации" |
республиканский бюджет |
|
10. |
Обеспечение помещениями переписного персонала |
информация в МНЭ |
акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
II – IV кварталы
2020 года |
в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 081 "Обеспечение представления статистической информации" |
республиканский и (или) местный бюджеты |
|
11. |
Составление списков жилищ, зданий и нежилых помещений в населенных пунктах |
информация в МНЭ |
территориальные органы КС МНЭ, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
II – III кварталы 2020 года |
в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 081 "Обеспечение представления статистической информации" |
республиканский бюджет |
|
12. |
Тиражирование переписного инструментария (справки, пояснения, удостоверения переписного персонала и другое) |
акт выполненных работ |
МНЭ |
I – II кварталы 2020 года |
в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 081 "Обеспечение представления статистической информации" |
республиканский бюджет |
|
13. |
Разработка и утверждение календарного плана по проведению национальной переписи населения Республики Казахстан в 2020 году |
приказ |
МНЭ |
IV квартал 2019 года |
- |
не требуются |
|
14. |
Разработка, утверждение и согласование организационных планов по проведению национальной переписи населения Республики Казахстан в 2020 году |
приказы |
МНЭ |
III квартал
2020 года |
- |
не требуются |
|
15. |
Проведение национальной переписи населения Республики Казахстан в 2020 году, в том числе переписи военнослужащих (включая членов их семей) и гражданского населения, проживающих на территориях воинских частей и закрытых административно-территориальных единиц; лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы и содержащихся в следственных изоляторах; лиц, находящихся на лечении в иных институциональных единицах; граждан Республики Казахстан, находящихся за пределами страны в связи со служебной командировкой или выполнением служебных обязанностей, обучающихся и находящихся по иным причинам (включая членов их семей); лиц, проживающих и (или) находящихся в учреждениях социальной адаптации или обеспечения |
формирование базы данных национальной переписи населения Республики Казахстан 2020 года |
МНЭ, МО, МФ, МВД, КНБ (по согласованию), МИД, МЗ, МОН, МТСЗН, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
с 1-30 октября 2020 года |
в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 081 "Обеспечение представления статистической информации" |
республиканский бюджет |
|
16. |
Обработка баз данных национальной переписи населения Республики Казахстан 2020 года |
база данных национальной переписи населения Республики Казахстан
2020 года |
МНЭ |
IV квартал
2020 года, 2021 год |
в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 081 "Обеспечение представления статистической информации" |
республиканский бюджет |
|
17. |
Публикация предварительных итогов национальной переписи населения Республики Казахстан 2020 года |
статистические сборники на бумажных и электронных носителях |
МНЭ |
II – IV кварталы
2021 года |
в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 081 "Обеспечение представления статистической информации" |
республиканский бюджет |
|
18. |
Публикация итогов национальной переписи населения Республики Казахстан 2020 года |
статистические сборники на бумажных и электронных носителях |
МНЭ |
I – IV кварталы
2022 года |
в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 081 "Обеспечение представления статистической информации" |
республиканский бюджет |

      Расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
МИОР
МСХ
МОН
МЗ
МТСЗН |
-
-
-
-
- |
Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан;
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан;
Министерство образования и науки Республики Казахстан;
Министерство здравоохранения Республики Казахстан;
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан; |
|
МФ
МО
МИД
КНБ
МНЭ
КС
МЦРОАП
МВД
КСК
ЖСК |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- |
Министерство финансов Республики Казахстан;
Министерство обороны Республики Казахстан;
Министерство иностранных дел Республики Казахстан;
Комитет национальной безопасности Республики Казахстан;
Министерство национальной экономики Республики Казахстан;
Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан;
Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;
Министерство внутренних дел Республики Казахстан;
кооператив собственников помещений (квартир);
жилищный кооператив (жилищно-строительный кооператив). |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан